## Slide 1
DUOC UC SEDE MAIPÚ | PROYECTO APT122 | SEMANA 10
BeatsCloud
Plataforma web para la compra y venta segura de instrumentales musicales
Grupo 004: Felipe Urtubia, Vicente Monroy, Ismael Araya | Docente: Fabián Álvarez Montenegro | 15 de octubre de 2026

## Slide 2
N° | Objetivo del Proyecto | Estado | Qué tenemos listo hoy
01 | Definir requerimientos del sistema | Completado | 15 épicas y 72 tareas ordenadas en Jira
02 | Crear base de datos en PostgreSQL | En curso | 13 tablas creadas y funcionando en el servidor
03 | Guardar audios en la nube (Cloudflare R2) | Con retraso | Reprogramado para los Sprints 2 y 3
04 | Conectar servidor Django con interfaz React | En curso | 17 pantallas listas y API de 23 rutas probada
05 | Flujo de compra, carrito y pago Webpay | En curso | Carrito con IVA 19% y pago de prueba activo
06 | Validar funcionamiento y seguridad | En curso | 22 pruebas automáticas aprobadas sin errores
01. RESUMEN DE AVANCE (10% RÚBRICA) | EXPOSITOR: ISMAEL ARAYA
Propósito y Estado de Objetivos

## Slide 3
02. METODOLOGÍA Y ESTÁNDARES (10% RÚBRICA) | EXPOSITOR: ISMAEL ARAYA
Organización Scrum en Jira
Equipo claro: Felipe (Product Owner y Backend), Ismael (Scrum Master y Frontend), Vicente (QA y Pruebas).
Ritmo de trabajo: Sprints de 2 semanas (19 a 22 puntos) cerrando cada jueves.
Transparencia en Sprint 1: Cerramos hoy documentando el avance real en Review y Retrospectiva.
15
Módulos (Épicas)
72
Tareas totales
83
Puntos en 4 Sprints
22
Tareas terminadas

## Slide 4
03. JUSTIFICACIÓN DE AJUSTES (15% RÚBRICA) | EXPOSITOR: ISMAEL ARAYA
Mejoras Aplicadas desde la Fase 1
Cómo partimos (Fase 1)
Ajuste aplicado hoy (Fase 2)
Plan en cascada: Carta Gantt rígida de 18 semanas.
Interfaz en Next.js: Recargaba la página al cambiar de vista.
Alcance muy amplio: Incluía Webpay, Stripe y suscripciones.
Subida de archivos: Caja para arrastrar y soltar (Drag & Drop).
Trabajo en Sprints: 4 Sprints en Jira con metas quincenales.
Aplicación React (SPA): La música suena continuo al navegar.
Foco en compra chilena: Prioridad total al pago con Webpay Plus.
Subida directa segura: Selector estándar validando formatos de audio.

## Slide 5
04. EVIDENCIA DISCIPLINAR: INTERFAZ (40% RÚBRICA) | EXPOSITOR: ISMAEL ARAYA
Avance de la Interfaz Web (Frontend)
17 Pantallas Listas
Catálogo, perfiles, carrito y login.
Reproductor Continuo
El audio no se corta al cambiar vista.
Listo para Conectar
Opera con datos de prueba hoy.
Código sin Errores
Compilación limpia en TypeScript y Vite.

## Slide 6
05. EVIDENCIA DISCIPLINAR: DATOS Y ARQUITECTURA (40% RÚBRICA) | EXPOSITOR: FELIPE URTUBIA
Estructura del Sistema y Base de Datos
13
Tablas conectadas en PostgreSQL (15 migraciones)
Tablas principales: Usuarios, Tracks, Géneros, Carrito y Ventas.
Respaldo de pagos: Registro de transacciones Webpay e historiales.
Siguiente paso: Agregar datos musicales como BPM (Sprint 3) y Licencias (Sprint 4).
Servidor Django 6 + Base PostgreSQL
Funcionando
Pagos Webpay Plus + Recorte FFmpeg
Funcionando
Puente API JSON (23 rutas listas)
Conectar en Sprint 2
Nube Cloudflare R2 para Audios
Sprints 2 y 3

## Slide 7
06. EVIDENCIA DISCIPLINAR: SERVIDOR Y PAGOS (40% RÚBRICA) | EXPOSITOR: FELIPE URTUBIA
Lógica del Servidor, Seguridad de Audio y Webpay
Cuentas seguras: Registro con activación por correo, recuperación de clave y sesiones protegidas.
Protección de instrumentales: Genera muestra automática de 30 segundos y bloquea descargas sin compra.
Carrito inteligente: Calcula el 19% de IVA en el servidor y evita comprar dos veces el mismo beat.
Pago con Webpay Plus: Valida monto y orden con Transbank antes de liberar el archivo original.
Próximo paso: Mostrar el comprobante de Webpay directo en React y subir audios a Cloudflare R2.

## Slide 8
Qué probamos | Herramienta usada | Resultado real | Estado
Funciones del servidor (Login, Carrito, Pagos) | Django Test Runner | 22 de 22 pruebas aprobadas | Verificado
Revisión de errores en código React | TypeScript (tsc) | 0 errores encontrados | Verificado
Empaquetado de la interfaz web | Vite 6 Build | 1917 módulos listos en 4,3 s | Verificado
Seguridad de rutas API (IVA y bloqueos) | Cliente de pruebas Django | 7 de 7 flujos críticos aprobados | Verificado
Prueba rápida de conexión (Smoke Test) | Script test_smoke.py | 36 de 36 chequeos correctos | Verificado
07. EVIDENCIA DE CALIDAD Y PRUEBAS (40% RÚBRICA) | EXPOSITOR: VICENTE MONROY
Pruebas Reales Ejecutadas al Sistema

## Slide 9
08. INDICADORES DE CALIDAD DISCIPLINAR (10% RÚBRICA) | EXPOSITOR: VICENTE MONROY
Metas de Calidad y Resguardo de Seguridad
META: ≥ 95% ÉXITO
Pagos en Webpay Plus
Integración lista; medición de casos en Sprint 2.
META: 100% BLOQUEO
Descargas Protegidas
Bloqueo sin compra activo; link expirable en Sprint 3.
META: ≥ 80% LOGRO
Facilidad de Uso
Prueba práctica con 5 usuarios en Sprint 3.

## Slide 10
09. MONITOREO Y PLAN DE ACCIÓN (15% RÚBRICA) | EXPOSITOR: VICENTE MONROY
Plan de Acción hasta la Entrega Final
Cómo recuperamos el retraso: La API puente ya está programada; mañana se instala en 3 pasos para conectar React.
03 OCT - 15 OCT (22 PTS)
Sprint 1 (Cierra Hoy)
Base lista y traspaso de tareas pendientes.
16 OCT - 29 OCT (21 PTS)
Sprint 2
Unir React con Django y subir audios a R2.
30 OCT - 12 NOV (21 PTS)
Sprint 3
Links que expiran y pruebas con usuarios.
13 NOV - 26 NOV (19 PTS)
Sprint 4
Licencias de compra y cierre final.

## Slide 11
CONCLUSIÓN Y REFLEXIÓN (10% RÚBRICA) | GRUPO 004
Servidor probado, interfaz completa y plan realista para los próximos 3 sprints
Recortamos funciones secundarias a tiempo para asegurar lo más importante: el flujo completo de compra y descarga segura con Webpay.
¿Preguntas o comentarios?